1. Chuẩn hóa ước lượng và biên bản Planning Poker

Sử dụng dãy Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13 SP. Planning Poker do nhóm thảo luận; Product Owner (PO) làm rõ giá trị nghiệp vụ và yêu cầu, không tự quyết định Story Point.

| PBI | Phiếu hiện tại | Đánh giá và hướng xử lý |
| --- | --- | --- |
| CF03 – Chọn điểm nhận | 3, 5, 5, 8 | Chưa chốt. Làm rõ quy tắc chọn điểm ngoài trường, địa chỉ và trường hợp không hợp lệ. |
| CF04 – Nhận đơn/cập nhật giao | 5, 8, 8, 13 | Chưa chốt. Phụ thuộc CF02, CF03; cần làm rõ trạng thái đơn và quy trình cập nhật giao. |
| CF06 – Thanh toán QR | 5, 8, 13, 13 | Chưa chốt. Chênh lệch lớn; cần xác nhận SLA cổng QR, timeout, callback và xử lý giao dịch thất bại. |
| CF08 – Hoàn tiền quán hủy | 13 tạm chốt | Chưa đủ điều kiện chốt chính thức vì thiếu Acceptance Criteria (AC); cần làm rõ điều kiện, số tiền và trạng thái hoàn tiền. |

Cách xử lý phiếu cao/thấp:

- Người chọn 3 SP cần giải thích giả định về luồng đơn giản và các trường hợp ngoại lệ.

- Người chọn 8 hoặc 13 SP cần nêu rõ phần phức tạp, phụ thuộc và rủi ro tích hợp.

- Thảo luận lại sau khi làm rõ yêu cầu, rồi bỏ phiếu lần nữa. Không lấy trung bình các phiếu để ép ra SP.

- Ưu tiên Refinement CF03, CF04, CF06, CF08. CF08 có thể tách phần kiểm tra điều kiện hủy và phần xử lý hoàn tiền nếu mỗi phần tạo được giá trị kiểm thử độc lập.

2. Sprint Goal và phạm vi

Sprint Goal: Xây dựng luồng đặt món tại hai căn tin từ xem thực đơn, tạo đơn, chọn điểm nhận đến thanh toán QR và xác nhận trạng thái, đủ an toàn để triển khai dùng thử trong môi trường thử nghiệm.

Phạm vi đề xuất:

| PBI | Quyết định | Lý do |
| --- | --- | --- |
| CF01 – Xem thực đơn/còn món (3 SP) | Chọn | Đã sẵn sàng, ưu tiên cao nhất. |
| CF02 – Tạo đơn/mã xác nhận (5 SP) | Chọn | Phụ thuộc CF01, cần cho luồng đặt món. |
| CF03 – Chọn điểm nhận (chưa chốt SP) | Có điều kiện | Chỉ đưa vào khi làm rõ quy tắc và chốt ước lượng. |
| CF04 – Nhận đơn/cập nhật giao | Có điều kiện | Phụ thuộc CF02, CF03; phải xác nhận phạm vi đủ nhỏ và khả thi. |
| CF05 – Xem trạng thái giao (5 SP) | Để sau | Phụ thuộc CF04. |
| CF06 – Thanh toán QR | Có điều kiện | Chỉ cam kết sau khi xác minh SLA và cơ chế lỗi của cổng QR. |
| CF07 – Biên nhận điện tử (3 SP) | Để sau | Phụ thuộc CF06. |
| CF08 – Hoàn tiền quán hủy | Loại | Thiếu AC, rủi ro cao. |
| CF09 – Đánh giá người giao (3 SP) | Loại | Chưa có quy tắc sửa/xóa, không cần cho mục tiêu thử nghiệm. |

Definition of Done (DoD):

- Đạt AC đã thống nhất.

- Code được review.

- Hoàn thành kiểm thử chính, sửa lỗi phát hiện.

- Được triển khai lên môi trường thử nghiệm.

- Không còn lỗi nghiêm trọng.

- Tích hợp được kiểm tra trên luồng đặt hàng thực tế mô phỏng.

3. Tính Capacity của đội

Công thức: Capacity thực tế = tổng giờ làm dự kiến − giờ gián đoạn đã biết.

| Thành viên | Capacity ban đầu | Gián đoạn | Capacity thực tế |
| --- | --- | --- | --- |
| Lan – Frontend | 10 × 6 = 60h | 6h | 54h |
| Minh – Backend | 8 × 6 = 48h | 0h | 48h |
| Ngọc – QA/BA | 10 × 5 = 50h | 5h | 45h |
| Phúc – Tích hợp | 9 × 6 = 54h | 8h | 46h |
| Tổng | 212h | 19h | 193h |

Khi Minh nghỉ thêm 2 ngày

Giả định hai ngày nghỉ là hai ngày làm việc theo lịch đã tính của Minh.

- Capacity Minh: \(48 - 2 \times 6 = 36h\).

- Capacity toàn đội: \(193 - 12 = 181h\).

- Mức giảm: 12 giờ, tương đương khoảng 6,2% Capacity ban đầu.

Nhóm cần đánh giá lại các task Backend, khả năng tích hợp và kiểm thử. Không quy đổi SP thành giờ để quyết định số PBI; giờ được dùng để kiểm tra nguồn lực thực tế.

4. Task Breakdown

Các task dưới đây là đầu việc và đầu ra cần hoàn thành. Thời lượng cụ thể do thành viên ước tính theo công việc thực tế, không suy ra từ Story Point.

| PBI / Người phụ trách | Task và đầu ra | Phụ thuộc / Phối hợp |
| --- | --- | --- |
| CF01 – Lan | Xây dựng giao diện thực đơn; hiển thị tình trạng còn món; hoàn thiện trạng thái tải và lỗi. | Minh cung cấp API; Ngọc kiểm thử dữ liệu và trường hợp hết món. |
| CF02 – Minh | Xây dựng API tạo đơn; kiểm tra dữ liệu đầu vào; sinh mã xác nhận; xử lý lỗi tạo đơn. | Sau CF01; Lan tích hợp giao diện; Ngọc kiểm thử đơn hợp lệ và không hợp lệ. |
| CF03 – Ngọc + Lan | Ngọc làm rõ quy tắc điểm nhận; Lan xây dựng giao diện chọn điểm và thông báo lỗi. | PO xác nhận quy tắc ngoài trường; Minh phối hợp nếu cần API danh sách điểm nhận. |
| CF04 – Minh + Phúc | Minh xây dựng cập nhật trạng thái đơn; Phúc tích hợp luồng nhận đơn và giao; kiểm tra tính nhất quán trạng thái. | Sau CF02, CF03; Ngọc chuẩn bị kịch bản kiểm thử. |
| Tích hợp và kiểm thử – Phúc + Ngọc | Kiểm thử luồng đầu-cuối; xác minh lỗi tích hợp; ghi nhận lỗi và kết quả chạy thử. | Các PBI liên quan phải được triển khai lên môi trường thử nghiệm. |

Phối hợp trong Sprint

- Ngày 1–2: Làm rõ yêu cầu, chốt các PBI đủ điều kiện và thống nhất hợp đồng API.

- Ngày 3–6: Phát triển, tích hợp từng phần; kiểm thử liên tục thay vì đợi đến cuối Sprint.

- Ngày 7–8: Kiểm thử đầu-cuối, xử lý lỗi và xác minh các trường hợp ngoại lệ.

- Ngày 9–10: Hoàn thiện DoD, triển khai môi trường thử nghiệm, chuẩn bị Sprint Review và công khai các phần chưa hoàn thành.

Lịch này là kế hoạch sơ bộ; nhóm điều chỉnh theo tiến độ, kết quả kiểm thử và Capacity thực tế.

5. Burndown và thích nghi

Đường lý tưởng giả định khối lượng ban đầu là 21 SP và giảm đều về 0 vào cuối ngày 10. Đường thực tế sử dụng đúng dữ liệu đã cung cấp.

Burndown Sprint CampusFood

So sánh SP còn lại theo đường lý tưởng và số liệu thực tế ngày 0–10.

Lý tưởngThực tế

0 SP6.25 SP12.5 SP18.75 SP25 SP012345678910

Phân tích tín hiệu và hành động

| Tín hiệu | Giả thuyết cần kiểm tra | Hành động |
| --- | --- | --- |
| Ngày 1–3: khối lượng giảm chậm | Task chưa hoàn thành DoD; phụ thuộc hoặc tích hợp đang chặn tiến độ. | Kiểm tra bảng task, trạng thái review, lỗi và các công việc bị chặn. |
| Ngày 4: tăng từ 18 lên 23 SP | Có thêm phạm vi, ước lượng thay đổi hoặc cách ghi nhận SP chưa nhất quán. | Đối chiếu lịch sử thay đổi, PBI được thêm và cách tính SP còn lại. Không sửa số liệu cũ. |
| Ngày 5–6: giảm chậm sau sự cố QR | Cổng QR chậm làm chặn tích hợp hoặc kiểm thử. Cuộc họp ngày 6 chưa có quyết định được ghi lại. | Ghi nhận SLA thực tế, timeout, lỗi callback; lập biên bản quyết định, người phụ trách và hạn xử lý. |
| Ngày 8–10: còn 5 SP | Một số PBI chưa đạt DoD, còn lỗi hoặc chưa triển khai thành công. | Xác minh PBI chưa Done; ưu tiên hoàn thành mục tiêu cốt lõi, không đưa hạng mục chưa đạt DoD vào Done. |

Nguyên tắc theo dõi: cập nhật Burndown hằng ngày dựa trên công việc thực tế còn lại. Khi có thay đổi phạm vi, ghi rõ thời điểm, lý do và người quyết định. Không sửa lịch sử để làm đường biểu đồ đẹp hơn.

6. Xử lý ngoại lệ và thay đổi

| Tình huống | Cách xử lý | Tác động và minh bạch |
| --- | --- | --- |
| 1. QR lỗi sau khi tạo đơn | Lưu đơn ở trạng thái chờ thanh toán; không đánh dấu đã thanh toán. Cho phép thử lại hoặc kiểm tra trạng thái giao dịch để tránh thanh toán trùng. | Có thể ảnh hưởng Sprint Goal. Ghi lỗi, cập nhật Burndown và chỉ hoàn thành khi đạt AC, DoD. |
| 2. Thiếu SĐT/điểm ngoài trường | Yêu cầu bổ sung SĐT nếu nghiệp vụ cần; xác nhận quy tắc điểm nhận ngoài trường với PO. Không tự suy diễn quy tắc. | CF03 chưa đủ điều kiện triển khai nếu chưa rõ yêu cầu. Ghi nhận quyết định và kiểm thử dữ liệu không hợp lệ. |
| 3. PO thêm mã khuyến mãi 5 SP vào ngày 4 | Ghi nhận yêu cầu mới, đánh giá giá trị và phụ thuộc. PO và Developers thương lượng điều chỉnh phạm vi; không tự động cộng thêm vào Sprint. | Bảo vệ Sprint Goal. Nếu thay đổi làm mất tính khả thi, thống nhất bỏ hoặc hoãn PBI khác; ghi rõ quyết định và ảnh hưởng lên biểu đồ. |
| 4. PBI mới hoàn thành 80%, chưa qua kiểm thử | Giữ trạng thái In Progress/Review, tiếp tục kiểm thử và sửa lỗi. Chỉ chuyển Done khi đạt toàn bộ DoD. | Không tính SP vào phần hoàn thành; Burndown vẫn phản ánh phần việc còn lại. Công khai PBI chưa đạt DoD tại Sprint Review. |

7. Theo dõi và báo cáo cuối Sprint

- Daily Scrum: kiểm tra tiến độ hướng tới Sprint Goal, việc bị chặn và kế hoạch trong ngày.

- Sprint Backlog: cập nhật task, người phụ trách, trạng thái, lỗi và công việc còn lại.

- Sprint Review: trình diễn luồng đã hoàn thành thực sự trên môi trường thử nghiệm; nêu rõ giới hạn, lỗi còn tồn tại và các PBI chưa đạt DoD.

- Retrospective: đánh giá nguyên nhân chậm tiến độ, sự cố QR, chất lượng Refinement và cách phối hợp; thống nhất hành động cải tiến cho Sprint sau.